## 1er Periodo
Tarea | Responsable | Progreso | Inicio | Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
Objetivo: Finalizar todos los minijuegos
Tarea 1.1: Finalizar videojuego final | Juan Esteban |  | 2026-03-04 | 2026-03-18
Tarea 1.2: mejorar bugs de juegos | Veronica |  | 2026-03-11 | 2026-03-18
Tarea 1.3 : Sistema de puntos de cada juego finalizado | Veronica |  | 2026-03-18 | 2026-03-22
Objetivo: Mejorar Estetica Del Juego
Tarea 1.1: Fondos paralax terminados | Juan Esteban |  | 2026-04-01 | 2026-04-08
Tarea 1.2: Mejorar musica | Veronica |  | 2026-04-08 | 2026-04-15
Tarea 1.3: Terminar dialogos | Juan Esteban |  | 2026-04-15 | 2026-04-29
Objetivo: Chatbot para dialogos
Tarea 1.1: conseguir chatBot gratuito para exportar |  |  | 2026-04-29 | 2026-05-06
Tarea 1.2: Programar chatBot adecuado para el juego |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-13
Tarea 1.3: Exportar y hacer prueba y error para los dialogos del juego |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-20
Tarea 1.4: Verificar Funcionalidad del chatBot |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-27 | [6 empty] | probar
prueba paralax con fondos :)
tener adelanto escenario cerrado :(

## 2do Periodo
Tarea | Responsable | Progreso | Inicio | Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9
Objetivo: Fondos Paralax
Tarea 1.1: Fondos Juegos 1 - 3 | Juan Esteban | 45% | 2026-03-25 | 2026-04-22
Tarea 1.2: Integracion y adecuación fondos juegos 1 - 3 | Veronica | 10% | 2026-04-01 | 2026-04-29
Tarea 1.3 : Fondos Juegos 3 - 6 | Juan Esteban | 0% | 2026-04-29 | 2026-05-20
Tarea 1.4: Integración y adecuación fondos juegos 3 - 6 | Veronica | 0% | 2026-05-13 | 2026-05-27
Objetivo: Dialogos con chatbot
Tarea 1.1: Adecuar IA para el juego | Juan Esteban | 0% | 2026-05-20 | 2026-05-27
Tarea 1.2: Pruebas de IA con dialogo de juego 1 | Veronica | 0% | 2026-05-27 | 2026-06-03
Tarea 1.3: Adecuación con otros dialogos | Veronica | 0% | 2026-06-03 | 2026-06-10
Objetivo: Exportar Para jugar en Computador
Tarea 1.1: Investigación de donde poder exportar y jugar | Juan Esteban | 0% | 2026-05-27 | 2026-06-03
Tarea 1.2: Pruebas de Jugabilidad | Juan Esteban | 0% | 2026-06-03 | 2026-06-10
solucionar problema ia
solucionar problemaS FONDOS